## Сводная
Ривер Парк: смета. Pinch Studio
Дата: 09.10.2026. Клининг бизнес-центра: генеральная уборка и обслуживание на 3 месяца. Цена действует до 23.10.2026.
№ | Этап | Работы, руб | Материалы, руб | Стоимость, руб | Срок
1 | Этап 1. Генеральная уборка | 511050 | 47400 |  | 1 нед
2 | Этап 2. Обслуживание, 3 месяца | 765600 | 75000 |  | 12 нед
Итого по смете
Порядок оплаты
№ | Часть | Что входит |  | Стоимость, руб | Приёмка
1 | Этап 1. Генеральная уборка | Влажная уборка всех помещений, окна и витражи, санузлы, обеспыливание, химчистка ковролина и мебели, полировка полов, материалы и аренда техники |  |  | по акту в день сдачи
2 | Этап 2. Обслуживание, 3 месяца | Дневная и вечерняя смены, старший смены, вынос мусора, окна раз в месяц, ковролин раз в квартал, дезинфекция санузлов, материалы |  |  | ежемесячно по акту
Генеральная уборка оплачивается по факту сдачи, обслуживание ежемесячно по акту за прошедший месяц.
Цены за единицу не меняются в течение срока действия сметы, даже если объём вырастет.
Материалы и аренда техники идут отдельными строками: вы видите, сколько стоят работы, а сколько закупка.
Это демонстрационная смета вымышленного объекта: так выглядит смета, которую мы собираем по вашим данным.

## Этап 1. Генеральная уборка
Ривер Парк: смета. Pinch Studio
Этап 1. Генеральная уборка. Дата: 09.10.2026
Примечание: ссылки на пункты вашего техзадания. Количество взято из замеров.
№ | Позиция | Пункт | Единица | Кол-во | Цена, руб | Стоимость, руб | Тип | Часть оплаты
1 | Генеральная уборка помещений
1.1 | Влажная уборка полов, плинтусов и порогов | п. 1.1 | м² | 1850 | 45 |  | работа | Генеральная уборка
1.2 | Мытьё окон и витражей с двух сторон, включая рамы | п. 1.2 | м² | 320 | 180 |  | работа | Генеральная уборка
1.3 | Чистка и дезинфекция санузлов | п. 1.3 | шт | 12 | 1200 |  | работа | Генеральная уборка
1.4 | Обеспыливание стен, потолков и вентиляционных решёток | п. 1.4 | м² | 2400 | 30 |  | работа | Генеральная уборка
1.5 | Уборка лестничных маршей и холлов | п. 1.5 | м² | 380 | 60 |  | работа | Генеральная уборка
Итого по разделу 1
2 | Глубокая чистка
2.1 | Химчистка ковролина с экстракцией | п. 2.1 | м² | 540 | 190 |  | работа | Генеральная уборка
2.2 | Химчистка мягкой мебели в переговорных | п. 2.2 | шт | 34 | 1400 |  | работа | Генеральная уборка
2.3 | Полировка твёрдых полов с нанесением защитного состава | п. 2.3 | м² | 620 | 120 |  | работа | Генеральная уборка
2.4 | Мойка фасадного остекления первого этажа | п. 2.4 | м² | 140 | 260 |  | работа | Генеральная уборка
Итого по разделу 2
3 | Материалы и расходники
3.1 | Профессиональная химия для полов, стекла и санузлов | п. 6.1 | компл | 1 | 18500 |  | материал | Генеральная уборка
3.2 | Расходники: салфетки, мешки, перчатки, насадки | п. 6.2 | компл | 1 | 9400 |  | материал | Генеральная уборка
3.3 | Аренда поломоечной машины и экстрактора на 3 смены | п. 6.3 | смена | 3 | 6500 |  | материал | Генеральная уборка
Итого по разделу 3
Итого: Этап 1. Генеральная уборка

## Этап 2. Обслуживание, 3 месяца
Ривер Парк: смета. Pinch Studio
Этап 2. Обслуживание, 3 месяца. Дата: 09.10.2026
Обслуживание рассчитано на 3 месяца, 22 рабочих дня в месяце.
№ | Позиция | Пункт | Единица | Кол-во | Цена, руб | Стоимость, руб | Тип | Часть оплаты
1 | Ежедневное обслуживание
1.1 | Дневная уборка офисных помещений, смена 8 часов | п. 3.1 | смена | 66 | 3800 |  | работа | Обслуживание
1.2 | Вечерняя уборка после закрытия, смена 4 часа | п. 3.2 | смена | 66 | 2100 |  | работа | Обслуживание
1.3 | Старший смены: контроль качества и отчёт | п. 3.3 | смена | 66 | 900 |  | работа | Обслуживание
1.4 | Вынос мусора и смена пакетов по графику | п. 3.4 | выезд | 66 | 400 |  | работа | Обслуживание
Итого по разделу 1
2 | Периодические работы
2.1 | Мытьё окон раз в месяц | п. 4.1 | м² | 960 | 150 |  | работа | Обслуживание
2.2 | Химчистка ковролина раз в квартал | п. 4.2 | м² | 540 | 170 |  | работа | Обслуживание
2.3 | Дезинфекция санузлов раз в неделю | п. 4.3 | шт | 156 | 350 |  | работа | Обслуживание
Итого по разделу 2
3 | Материалы на период обслуживания
3.1 | Химия и расходники на 3 месяца | п. 6.4 | месяц | 3 | 14000 |  | материал | Обслуживание
3.2 | Бумажная продукция и мыло | п. 6.5 | месяц | 3 | 11000 |  | материал | Обслуживание
Итого по разделу 3
Итого: Этап 2. Обслуживание, 3 месяца

## Вопросы по ТЗ
Ривер Парк: смета. Pinch Studio
Места, где техзадание расходится само с собой, и как мы их заложили. Дата: 09.10.2026
№ | Тема | Что в ТЗ | Как заложили в смету | Что меняется, если нужно иначе
1 | Площадь уборки | В техзадании указано 1 850 м² офисов, но в приложении с планами сумма по помещениям 2 040 м². | Посчитали по 1 850 м², как в основном тексте. Разницу уточним на замерах до старта. | Каждые 100 м² сверх этого: плюс 4 500 руб к генеральной уборке и 2 900 руб в месяц к обслуживанию.
2 | График вечерней смены | В п. 3.2 вечерняя уборка после 19:00, в п. 5.1 сказано, что доступ в помещения закрыт после 20:00. | Заложили вечернюю смену с 19:00 до 23:00 по 4 часа: по опыту этого хватает, если доступ открыт до 23:00. | Если доступ только до 20:00, работы переносятся на утро: смена дорожает на 15 %.
3 | Бумажная продукция | В п. 6.5 бумага и мыло входят в стоимость, в п. 7.2 сказано, что расходники закупает заказчик. | Заложили бумагу и мыло на нашей стороне по нормативу на 1 200 посещений в месяц. | Если закупаете сами: минус 11 000 руб в месяц.

## Что нужно от вас
Ривер Парк: смета. Pinch Studio
Что нужно от вас, чтобы уложиться в срок. Дата: 09.10.2026
№ | Что нужно | Зачем | Когда
1 | Доступ на объект и пропуска на бригаду | Генеральная уборка начинается в первый же день | до старта
2 | Помещение под инвентарь и химию | Бригада не возит технику каждый день | до старта
3 | Планы этажей с площадями | Сверка объёмов и расчёт норматива | до старта
4 | Контактное лицо для приёмки | Подписание актов и решения по графику | весь срок
5 | График работы здания и доступ после 19:00 | Вечерняя смена | до старта
6 | Точки подключения воды и электричества | Поломоечная машина и экстрактор | первая неделя

## Что не входит
Ривер Парк: смета. Pinch Studio
Работы за рамками этой сметы. Дата: 09.10.2026
№ | Что не входит | Пояснение
1 | Вывоз строительного мусора | Отдельная услуга с контейнером, считаем по объёму
2 | Уборка после ремонта | Другая технология и расход материалов, считается отдельно
3 | Мойка фасада выше первого этажа | Нужны промышленные альпинисты, посчитаем по запросу
4 | Дезинсекция и дератизация | Работают лицензированные подрядчики, организуем за отдельную плату
5 | Бумажная продукция сверх норматива | Норматив в смете, перерасход по факту
6 | Работа в выходные сверх графика | По заявке, смена оплачивается отдельно