## Сводная
Дубрава: смета на разработку. Pinch Studio
Дата: 09.10.2026. Интернет-магазин мебели и кабинет дилера. Цена действует до 23.10.2026.
| Ставка, руб/ч | 1500 | Меняете ставку в этой ячейке, все стоимости в смете пересчитываются.
№ | Этап | Дизайн, ч | Фронтенд, ч | Бэкенд, ч | Filament, ч | Тестирование, ч | DevOps, ч | Итого, ч | Стоимость, руб | Срок, недель
1 | Этап 1. Магазин | [8 empty] | 4
2 | Этап 2. Кабинет дилера | [8 empty] | 3
Итого по проекту
Порядок оплаты: частями через Безопасную сделку ФЛ.ру
№ | Часть | Что входит | [5 empty] | Часы | Сумма, руб | Приёмка
1 | Этап 1, часть 1. Дизайн | Схемы и макеты всех экранов для компьютера и телефона, UI-kit, два круга правок | [7 empty] | неделя 2
2 | Этап 1, часть 2. Админка и каталог | Карточка товара с вариантами, коллекции, фотографии, остатки по складам, импорт прайса, заказы, оплата, промокоды | [7 empty] | неделя 3
3 | Этап 1, часть 3. Витрина | Главная, каталог, карточка, поиск и фильтры, корзина, оформление заказа, телефоны, скорость | [7 empty] | неделя 4
4 | Этап 1, часть 4. Запуск | Сервер и хранилище, перенос 1 200 товаров, проверка, тестовые оплаты, запуск, видеоурок | [7 empty] | неделя 5
Итого Этап 1. Магазин
5 | Этап 2, часть 1. Кабинет дилера | Регистрация и проверка документов, свои цены, быстрый заказ, отсрочка и баланс, документы | [7 empty] | неделя 2 этапа
6 | Этап 2, часть 2. Отчёты | Продажи, остатки и оборачиваемость, воронка магазина, проверка расчётов, запуск | [7 empty] | неделя 3 этапа
Итого Этап 2. Кабинет дилера
Всего по проекту
Каждая часть оплачивается отдельно: деньги вносятся перед началом части, работа сдаётся и принимается по списку задач.
Часы каждой части считаются по колонке "Часть оплаты" в составе работ, поэтому сумма частей всегда равна стоимости этапа.
Сервер, хранилище фотографий, домен и эквайринг оплачиваются провайдерам напрямую, в смету не входят.
Это демонстрационная смета вымышленного проекта: так выглядит смета, которую мы собираем на вашем ТЗ.
План по неделям (при ответах на согласование в течение 2 рабочих дней)
Неделя | Что делаем | [6 empty] | Приёмка и что нужно от вас
Этап 1. Магазин, 5 недель
1 | Схемы экранов и UI-kit, архитектура и схема данных, сервер и хранилище | [6 empty] | Согласование схем экранов, доступ к домену
2 | Макеты всех экранов, карточка товара с вариантами, коллекции, фотографии, остатки | [6 empty] | Приёмка части 1 "Дизайн", прайс на 50 товаров для проверки импорта
3 | Заказы, оплата, промокоды, импорт прайса, вёрстка главной и каталога | [6 empty] | Приёмка части 2 "Админка и каталог" на тестовом сервере
4 | Корзина и оформление заказа, поиск и фильтры, телефоны, скорость | [6 empty] | Приёмка части 3 "Витрина", договор с банком на приём оплат
5 | Перенос каталога, проверка по разделам ТЗ, тестовые оплаты, запуск, видеоурок | [6 empty] | Приёмка части 4 "Запуск"
Этап 2. Кабинет дилера, 3 недели
1 | Схемы кабинета, регистрация дилеров, свои цены по договору | [6 empty] | Список дилеров и условия по договорам
2 | Быстрый заказ, отсрочка и баланс, документы в кабинете | [6 empty] | Приёмка части 1 "Кабинет дилера"
3 | Отчёты по продажам и остаткам, воронка, проверка расчётов, запуск | [6 empty] | Сверка отчётов на ваших данных, приёмка части 2 "Отчёты"

## Этап 1. Магазин
Дубрава: смета на разработку. Pinch Studio
Этап 1. Магазин. Дата: 09.10.2026
Пункт ТЗ: номера разделов и пунктов Этапа 1. Проект вымышленный, смета показывает формат.
№ | Задача | Пункт ТЗ | Дизайн, ч | Фронтенд, ч | Бэкенд, ч | Админка, ч | Тестирование, ч | DevOps, ч | Итого, ч | Стоимость, руб | Часть оплаты
1 | Аналитика и архитектура
1.1 | Разбор ТЗ: разделы магазина и связи между ними, план работ | 2.1 |  |  | 2 | [5 empty] | Админка и каталог
1.2 | Схема данных: товары, коллекции, склады, заказы, клиенты, дилеры | 2.2 |  |  | 4 | [5 empty] | Админка и каталог
1.3 | Место в схеме под Этап 2: дилеры, цены по договору, отчёты | 2.2, Э2 п. 1 |  |  | 2 | [5 empty] | Админка и каталог
1.4 | Связь витрины и админки: правка в админке сразу видна на сайте | 2.4 |  |  | 2 | [5 empty] | Админка и каталог
Итого по разделу 1
2 | Дизайн
2.1 | Схемы 9 экранов магазина и корзины, переходы между ними | 3.1 | 6 | [7 empty] | Дизайн
2.2 | UI-kit: цвета, шрифты, кнопки в 4 состояниях, поля, фильтры, ошибки | 3.2 | 7 | [7 empty] | Дизайн
2.3 | Главная: первый экран, коллекции, хиты, доставка, отзывы | 3.3 | 5 | [7 empty] | Дизайн
2.4 | Каталог и карточка товара: галерея, размеры, ткани, наличие по складам | 3.4, 3.5 | 7 | [7 empty] | Дизайн
2.5 | Корзина и оформление заказа в один экран | 3.6 | 4 | [7 empty] | Дизайн
2.6 | Телефонная версия всех экранов | 3.9 | 6 | [7 empty] | Дизайн
2.7 | Два круга правок по вашим замечаниям | 3.10 | 4 | [7 empty] | Дизайн
Итого по разделу 2
3 | Каталог и товары в админке
3.1 | Карточка товара: название, артикул, цена, скидка, габариты, вес, срок поставки | 6.1, 6.2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Админка и каталог
3.2 | Варианты товара: ткань, цвет, размер, своя цена и остаток у каждого | 6.3 |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  | Админка и каталог
3.3 | Коллекции и категории с вложенностью, перетаскивание порядка | 6.4 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Админка и каталог
3.4 | Фотографии: загрузка пачкой, порядок, обрезка, альтернативный текст | 6.5 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | Админка и каталог
3.5 | Характеристики и фильтры: справочник, единицы измерения, показ в карточке | 6.6 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | Админка и каталог
3.6 | Остатки по складам, резерв под заказ, запрет продажи при нуле | 6.7, 7.2 |  |  | 4 | [5 empty] | Админка и каталог
3.7 | Импорт прайса из экселя: шаблон, проверка, предпросмотр, отчёт по строкам | 9 |  |  | 6 | 2 |  |  |  |  | Админка и каталог
3.8 | История изменений цены и остатка: кто, когда, что было | 6.9 |  |  | 3 | [5 empty] | Админка и каталог
Итого по разделу 3
4 | Заказы и оплата
4.1 | Оформление заказа: доставка, самовывоз, подъём на этаж, сборка | 8.1, 8.2 |  | 2 | 4 | [5 empty] | Админка и каталог
4.2 | Расчёт доставки по адресу и габаритам, бесплатная от суммы | 8.3 |  |  | 4 | [5 empty] | Админка и каталог
4.3 | Оплата картой и в рассрочку, возврат по заявке | 8.5 |  |  | 5 | [5 empty] | Админка и каталог
4.4 | Статусы заказа, уведомления клиенту в почту и телеграм | 8.6 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | Админка и каталог
4.5 | Карточка заказа в админке: позиции, оплата, доставка, комментарии, печать | 8.7 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Админка и каталог
4.6 | Промокоды и скидка за объём | 8.9 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | Админка и каталог
Итого по разделу 4
5 | Витрина
5.1 | Вёрстка главной, каталога и карточки товара | 4, 5 |  | 12 | [6 empty] | Витрина
5.2 | Фильтры и сортировка без перезагрузки, сохранение в адресе страницы | 5.3 |  | 5 | 2 | [5 empty] | Витрина
5.3 | Поиск по названию, артикулу и характеристикам с подсказками | 5.4 |  | 3 | 4 | [5 empty] | Витрина
5.4 | Корзина, избранное, сравнение | 5.6 |  | 6 | 2 | [5 empty] | Витрина
5.5 | Оформление заказа: адрес с подсказками, выбор даты доставки | 5.7 |  | 5 | [6 empty] | Витрина
5.6 | Страницы доставки, оплаты, гарантии, контактов из админки | 5.8 |  | 3 | 2 | [5 empty] | Витрина
5.7 | Телефоны и планшеты: меню, фильтры, галерея, корзина | 3.9 |  | 7 | [6 empty] | Витрина
5.8 | Скорость: картинки в webp, отложенная загрузка, оценка в зелёной зоне | 11.2 |  | 4 | [6 empty] | Витрина
Итого по разделу 5
6 | Запуск
6.1 | Сервер, база, хранилище фотографий, копии, SSL | 12.1 | [5 empty] | 5 |  |  | Запуск
6.2 | Перенос вашего каталога: 1 200 товаров с фото и остатками | 12.2 |  |  | 5 | [5 empty] | Запуск
6.3 | Проверка по разделам ТЗ: каталог, заказ, оплата, админка | 13 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Запуск
6.4 | Проверка на телефонах и в браузерах, исправления | 13.2 |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | Запуск
6.5 | Тестовые заказы с реальной оплатой и возвратом | 13.3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Запуск
6.6 | Запуск, перевод домена, счётчики аналитики | 12.4 | [5 empty] | 3 |  |  | Запуск
6.7 | Видеоурок и инструкция для ваших менеджеров | 14 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Запуск
Итого по разделу 6
Итого по этапу «Магазин»
Ставка задаётся на листе "Сводная", ячейка C4. Стоимость каждой задачи пересчитывается от неё автоматически.

## Этап 2. Кабинет дилера
Дубрава: смета на разработку. Pinch Studio
Этап 2. Кабинет дилера. Дата: 09.10.2026
Пункт ТЗ: нумерация Этапа 2 идёт с 1.
№ | Задача | Пункт ТЗ | Дизайн, ч | Фронтенд, ч | Бэкенд, ч | Админка, ч | Тестирование, ч | DevOps, ч | Итого, ч | Стоимость, руб | Часть оплаты
1 | Кабинет дилера
1.1 | Приглашение дилера, регистрация, проверка документов | Э2 п. 2 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | Кабинет
1.2 | Вход с подтверждением по смс, роли внутри компании дилера | Э2 п. 3 |  |  | 4 | [5 empty] | Кабинет
1.3 | Свои цены по договору и скидочная матрица | Э2 п. 5 |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  | Кабинет
1.4 | Заказ дилера: быстрый ввод по артикулам, загрузка списка из экселя | Э2 п. 6 |  | 3 | 4 | [5 empty] | Кабинет
1.5 | Отсрочка платежа: лимит, баланс, долг, блокировка при просрочке | Э2 п. 8 |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  | Кабинет
1.6 | Документы: счета, накладные, акты сверки в кабинете | Э2 п. 9 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | Кабинет
Итого по разделу 1
2 | Отчёты и аналитика
2.1 | Отчёт по продажам: период, коллекция, дилер, выгрузка в эксель | Э2 п. 12 |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  | Отчёты
2.2 | Отчёт по остаткам и оборачиваемости | Э2 п. 13 |  |  | 4 | [5 empty] | Отчёты
2.3 | Воронка магазина: просмотры, корзины, заказы, оплаты | Э2 п. 14 |  | 2 | 4 | [5 empty] | Отчёты
2.4 | Проверка расчётов на ваших данных и запуск | Э2 п. 15 |  |  |  |  | 6 | 2 |  |  | Отчёты
Итого по разделу 2
Итого по этапу «Кабинет дилера»
Ставка задаётся на листе "Сводная", ячейка C4. Стоимость каждой задачи пересчитывается от неё автоматически.

## Вопросы по ТЗ
Дубрава: смета на разработку. Pinch Studio
Противоречия в ТЗ, которые влияют на объём, и как мы их заложили в смету. Дата: 09.10.2026
№ | Тема | Что в ТЗ | Как заложили в смету | Что меняется, если нужно иначе
1 | Цена варианта товара | В п. 6.2 цена задаётся у товара, в п. 6.3 у каждого варианта своя цена и свой остаток. | Заложили цену у варианта, у товара она показывается как "от". Это дороже на 2 часа, но иначе ткань премиум и эконом стоили бы одинаково. | Если цена одна на все варианты: минус 2 часа.
2 | Резерв товара под заказ | В п. 7.2 остаток уменьшается при оформлении заказа, в п. 8.6 при оплате. | Заложили резерв на 30 минут при оформлении и списание при оплате, срок меняется в настройках. | Часы не меняются, нужно только ваше решение по сроку резерва.
3 | Доставка | В п. 8.3 расчёт по адресу и габаритам, в п. 8.2 фиксированная цена по зонам. | Заложили зоны плюс надбавку за габарит и этаж: это считается у вас в админке и не зависит от внешних служб. | Расчёт через службу доставки по API: плюс 8-10 часов и их тариф.

## Что нужно от вас
Дубрава: смета на разработку. Pinch Studio
Что нужно от вас, чтобы уложиться в срок. Дата: 09.10.2026
№ | Что нужно | Зачем | Когда
1 | Доступ к домену | Сайт, SSL, почта для писем о заказах | неделя 1
2 | Логотип и фирменные цвета, если есть | Дизайн магазина и админки | неделя 1
3 | Прайс на 50 товаров в экселе | Проверка импорта на ваших данных до полного переноса | неделя 2
4 | Весь каталог: 1 200 товаров с фото, остатками и характеристиками | Полный перенос | неделя 4
5 | Договор с банком на приём оплат | Подключение оплаты картой и рассрочки | неделя 4
6 | Тексты страниц доставки, оплаты, гарантии | Наполнение сайта | неделя 3
7 | Список дилеров и условия по договорам | Цены и отсрочка в кабинете | Этап 2, неделя 1
8 | Контактное лицо для приёмки и 2 рабочих дня на ответ | Срок держится, пока согласования не ждут дольше | весь проект